## Formato 01 F&E
FORMATO N° 07-A:
REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
Mejoramiento de la Prestación de los Servicios de la Direccion Regional de Pesqueria/DIREPRO en 22 distritos de las 7 provincias de la region Apurímac.
CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?
| No |  | X
Sí
| Indique el código del Programa de Inversión |  | 2492978
A. Alineamiento a una brecha prioritaria
| FUNCIÓN |  | 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
| DIVISIÓN FUNCIONAL |  | 006 Gestión
| GRUPO FUNCIONAL |  | 0010 Infraestructura y Equipamiento
| SECTOR RESPONSABLE |  | Gobierno Regional de Apurímac
| SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: |  |  | Porcentaje de servicios operativos o misionales institucionales con capacidad operativa
| INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: |  |  | Nombre: | SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES
| Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador |  |  | Unidad de medida: | Atencion/año | Espacio geográfico de la UP | DISTRITAL | Año: | 2020 | Valor: | 2173.3824
| CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: |  |  | Valor: | 2173.3824
Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)
| TIPOLOGIA DE PROYECTO |  |  | Desarrollo Institucional
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador
B. Institucionalidad
1 | OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
| Nivel de gobierno : |  |  |  | Gobierno Regional
| Entidad : |  |  |  | Gobierno Regional de Apurimac
| Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) |  |  |  | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
| Responsable de la OPMI: |  |  |  | SAMUEL CHIRINOS VERA
2 | UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)
| Nivel de gobierno |  |  |  | Gobierno Regional
| Entidad |  |  |  | Gobierno Regional de Apurimac
| Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) |  |  |  | Unidad Formuladora Oficina Regional de Formulación y Evaluación de Inversiones
| Responsable de la UF: |  |  |  | Ing. Juan Francisco Cisneros Sullcahuamán
3 | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
| Nivel de gobierno : |  |  |  | Gobierno Regional
| Entidad : |  |  |  | Gobierno Regional de Apurimac
| Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) |  |  |  | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
| Responsable de la UEI: |  |  |  | JHON VASCONES SORIA
4 | UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)
| Nombre de la UEP: |  |  |  | GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
C. Formulación y Evaluación
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 | Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)* |  |  |  | No cuenta
*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora
1.2 | Nombre de la unidad productora |  | Direccion Regional de Pesqueria/DIREPRO Apurimac
1.3 | Naturaleza de intervención: | Mejoramiento
1.4 | Servicio a intervenir: | Prestacion de servicios
1.5 | Localización geográfica de la unidad productora (no lineal)
| Departamento | Apurimac
| Provincia | Abancay
| Distrito | Abancay
| Localidad | Abancay
| Coordenada geográfica UTM | 13°38’22.38’’S, 72°53’01.83’’O
Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones
Unidades productoras lineales
Adjuntar un archivo KML
Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial
1.6 | Localización del ámbito de influencia del proyecto
| Ambito nacional | Peru
Otros ámbitos:
| Departamento | Apurimac
| Provincia | Abancay
| Distrito | Abancay
| Localidad | Abancay
Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones
Ambitos de influencia múltiples
Adjuntar un archivo KML
Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:
2.1. | Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto
Población de la región Apurímac recibe adecuada servicios de atención en la Dirección Regional de Pesqueria en 22 distritos de las 7 provincias del departamento de Apurímac
| Nombre del Indicador para medición del objetivo central: |  |  | Prestacion de servicios de atencion
| Unidad de medida del indicador: |  |  | Porcentaje (%)
| Meta: |  |  | 100
| Fuente de información: |  |  | Informacion proporcionada de la Direccion Regional de Pesqueria/DIREPRO.
2.2. | Beneficiarios directos
| Denominación de los beneficiarios directos: |  |  | Poblacion
| Unidad de medidad de los beneficiarios directos: |  |  | Personas
| Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación: |  |  | 2173.3824
| Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: |  |  | 21687.1032 | (Valor)
3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:
Descripción de alternativas
| Alternativa 1 (unica) |  | Alternativa Única: Se Adecuará 02 Ambientes de la Dirección de Pesquería de la Dirección Regional de la Producción, mediante el repintado, resanado y otras actividades de mantenimiento; se implementará las oficinas con la adquisición de equipos informáticos y estantes; se adecuará el terreno para la instalación de 01 cámara frigorífica de 15 toneladas, adquisición de: 01 balanza electrónica, 01 montacargas neumática, 02 camiones isotérmico de 1 TM, 01 camioneta, se realizarán capacitaciones y talleres vinculados a la actividad pesquera para profesionales y técnicos de la Dirección de pesquería y por extensión a los comerciantes y consumidores finales. Se elaborara Material didáctico y educativo de productos hidrobiológicos azules, se realizaran ferias y campañas de movilización e implementaran manuales de buenas prácticas en el consumo de pescado.
Alternativa 2
Alternativa 3
4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):
Capacidad de producción
| Servicios | Unidad de medida | Capacidad actual | Capacidad optimizada | Capacidad con proyecto
| “Porcentaje de servicios operativos o misionales institucionales con capacidad operativa inadecuada”. | atencion/año | 0 | 0 | 2173.3824
Nota: Los servicios corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda
Nota: la capacidad con proyecto debe ser mayor a la capacidad actual para las naturalezas de intervención: creación, ampliación, recuperación, y "mejoramiento y ampliación"
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
Balance oferta demanda
| Horizonte de evaluación en años | 10
| Servicios con brecha | Unidad de medida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| “Porcentaje de servicios operativos o misionales institucionales con capacidad operativa inadecuada”. | atencion/año | 2164.0382 | 2165.0765 | 2166.1147 | 2167.153 | 2168.1912 | 2169.2294 | 2170.2677 | 2171.3059 | 2172.3442 | 2173.3824
Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:
(En la alternativa recomendada)
5.1 | Metas físicas, costos y plazos
Producto /Componente | Acción sobre los activos |  | Tipo de Factor Productivo | Unidad Física |  | Dimensión Física |  | Costo a precio de mercado | Expediente técnico o documento equivalente |  | Ejecución física
| Acción | Activo que define capacidad |  | Unidad de medida | Cantidad | Unidad de medida | Cantidad |  | Fecha inicio | Fecha término | Fecha inicio | Fecha término
| Adecuación de ambiente para el correcto funcionamiento de la Dirección de Pesquería DIREPRO. | Espacios Fisicos | Infraestructura | Espacios Fisicos | 2 | m2 | 70 | 50000 | 2021-02-01 | 31/04/2021 | 2021-05-01 | 31/06/2021
| Adecuación de ambiente para el correcto funcionamiento de la Cámara frigorífica, DIREPRO. | Espacios Fisicos | Infraestructura | Espacios Fisicos | 1 | m2 | 42.2 | 123043 | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-05-01 | 2021-06-30
| Instalación de una cámara frigorífica de alto tonelaje. | Equipamiento | Equipamiento | Número de Equipamiento | 1 | m3 | 1 | 276726.78 | 2020-02-01 | 31/04/2021 | 2021-07-01 | 2021-08-30
| Adquisición de un monta cargas Neumatica | Vehiculo | Vehiculo | Número de Vehiculos | 1 | Unidad | 1 | 50000 | 2020-02-01 | 31/04/2021 | 2021-07-01 | 2021-08-30
| Adquisición de una balanza rampa electrónica y enseres de equipamiento de manipulación. 2 tn | Equipamiento | Equipamiento | Número de Equipamiento | 1 | Unidad | 1 | 10000 | 2020-02-01 | 31/04/2021 | 2021-07-01 | 2021-08-30
| Adquisición de 2 camión isotérmico de mediano | Vehiculo | Vehiculo | Número de Vehiculos | 2 | Unidad | 1 | 260000 | 2020-02-01 | 31/04/2021 | 2021-07-01 | 2021-08-30
| Adquisición de una Camioneta para la supervisión, transporte e intervención inmediata de productos hidrobiológicos azules. | Vehiculo | Vehiculo | Número de Vehiculos | 1 | Unidad | 1 | 125000 | 2020-02-01 | 31/04/2021 | 2021-07-01 | 2021-08-30
| Acondicionamiento e Instalacion de conservadoras industriales de 500 kg para productos hidrobiológicos azules estacionario y Enseres: 0.5 tn. | Equipamiento | Equipamiento | Número de Equipamiento | 22 | Unidad | 22 | 132000 | 2020-02-01 | 31/04/2021 | 2021-07-01 | 2021-08-30
| Acondicionamiento e Instalacion de congeladoras industriales 250 kg para productos hidrobiológicos azules Portátil y Enseres. | Equipamiento | Equipamiento | Número de Equipamiento | 1 | Unidad | 1 | 4000 | 2020-02-01 | 31/04/2021 | 2021-07-01 | 2021-08-30
| Áreas correctamente equipadas con muebles, enseres, materiales y útiles de oficina. | Mobiliario | Mobiliario | Número de Mobiliario | 6 | Unidad | 6 | 29263 | 2020-02-01 | 31/04/2021 | 2021-07-01 | 2021-08-30
| Áreas correctamente equipadas con equipos de cómputo. | Equipamiento | Equipamiento | Número de Equipamiento | 6 | Taller | 1 | 43748 | 2020-02-01 | 31/04/2021 | 2021-07-01 | 2021-08-30
| Curso taller teórico práctico de la actividad pesquera y su legislación./ Mesa de Dialogo. | Intangible | Intangible | Número de Capacitaciones | 1 | Taller | 1 | 4518 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-06-30
| Curso taller teórico práctico de Transporte de productos hidrobiológicos azules./ Mesa de Dialogo. | Intangible | Intangible | Número de Capacitaciones | 1 | Taller | 1 | 4518 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-06-30
| Curso taller teórico práctico de Almacenamiento de productos hidrobiológicos azules./ Mesa de Dialogo. | Intangible | Intangible | Número de Capacitaciones | 1 | Taller | 1 | 4518 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-06-30
| Curso taller teórico práctico de Comercialización de productos hidrobiológicos azules./ Mesa de Dialogo. | Intangible | Intangible | Número de Capacitaciones | 1 | Taller | 1 | 4518 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-06-30
| Curso taller teórico práctico de Consumo de productos hidrobiológicos azules./ Mesa de Dialogo. | Intangible | Intangible | Número de Capacitaciones | 1 | Taller | 1 | 4518 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-06-30
| Curso taller teórico práctico de Logística de productos hidrobiológicos azules./ Mesa de Dialogo. | Intangible | Intangible | Número de Capacitaciones | 1 | Taller | 1 | 4518 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-06-30
| Capacitación a los comerciantes de productos hidrobiológicos azules/ Articulación | Intangible | Intangible | Número de Capacitaciones | 1 | Taller | 30 | 18380 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-06-30
| Capacitación a consumidores finales de productos hidrobiológicos azules./ Articulación | Intangible | Intangible | Número de Capacitaciones | 1 | Taller | 27 | 46480 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-06-30
| Elaboración de afiches publicitarios para el consumo de productos hidrobiológicos azules. | Intangible | Intangible | Número de fichas | 1000 | millar | 1 | 35501 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-06-30
| Elaboración de Folletos explicativos del por qué el consumo de hidrobiológicos azules. | Intangible | Intangible | Número de fichas | 1000 | millar | 1 | 162000 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-06-30
| Producción e impresión de material Difusión didáctico y educativo del consumo de productos hidrobiológicos azules. | Intangible | Intangible | Número de fichas | 1000 | millar | 22 | 393200 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-06-30
| Producción e impresión de Gigantografias y murales publicitario para el consumo de productos hidrobiológicos azules. | Intangible | Intangible | Número de fichas | 1000 | unidad | 2 | 20400 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-06-30
| Elaboración de muñecos promocionales tamaño personal (Jurel man) publicitario para el consumo de productos hidrobiológicos azules. | Intangible | Intangible | Número de Imágenes | 22 | unidad | 2 | 15400 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-06-30
| Concurso ferial de productos hidrobiológicos azules a nivel distrital. | Intangible | Intangible | Número de Capacitaciones | 2 | Evento | 2 | 144800 | 2020-02-01 | 31/04/2021 | 2021-06-01 | 2021-08-30
| Concurso ferial de productos hidrobiológicos azules a nivel provincial. | Intangible | Intangible | Número de Capacitaciones | 2 | Evento | 2 | 108250 | 2020-02-01 | 31/04/2021 | 2021-07-01 | 2021-09-30
| Concurso ferial de productos hidrobiológicos azules a nivel regional. | Intangible | Intangible | Número de Capacitaciones | 2 | Evento | 2 | 101170.6 | 2020-02-01 | 31/04/2021 | 2021-08-01 | 2021-10-30
| Sensibilización en las Instituciones Educativas. | Intangible | Intangible | Número de Capacitaciones | 2 | Evento | 2 | 56839.4 | 2020-02-01 | 31/04/2021 | 2021-06-01 | 2021-08-30
| Sensibilizando en las Instituciones Educativas al consumo de Productos Hidrobiológicos Azules | Intangible | Intangible | Número de Capacitaciones | 1 | Evento | 1 | 128863 | 2020-02-01 | 31/04/2021 | 2021-07-01 | 2021-09-30
| Sistematización en la WEB. | Intangible | Intangible | Número de Capacitaciones | 1 | Pagina | 1 | 67900 | 2020-07-31 | 2020-09-20 | 2020-08-01 | 2021-10-28
| Difucion del codigo de practicas para el pescado y los productos pesqueros | Intangible | Intangible | Número de fichas | 1000 | millar | 1 | 18000 | 2020-07-01 | 2020-09-20 | 2020-05-02 | 2021-08-29
| Instalacion de transformador y puesta a tierra | Infraestructura | Infraestructura | Número de Estructuras Fisicas | 1 | m3 | 1 | 40000 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-06-30
| Mitigación ambiental | Documento | Intangible | Número de Capacitaciones | 7 | Evento | 7 | 140000 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2022-04-30
| Linea de Base | Documento | Intangible | Número de Documentos | 2 | Documento | 2 | 20000 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2022-04-30
| SUBTOTAL |  | 6: 2648072.78 | 0
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión
5.2 | Otros costos de inversión
| Otros costos | Costos a precios de mercado
| Gastos Generales | 372035.5
| Gestión del proyecto | 41520
| Expedientes técnicos | 90000
| Supervisión | 251434.1
| Liquidación | 30000
| TOTAL | 784989.6
| MONTO TOTAL DE INVERSIÓN | 3433062.38
5.3 | Cronograma de inversión según componentes
| Fecha prevista de inicio de ejecución: |  | 1: 2020-10-02; 2: (mes y año)
| Tipo de periodo |  | 1: Bimestral
| Número de periodos |  | 1: 10; 2: (valor)
| Tipo de Factor Productivo |  | 1: Cronograma de inversión |  |  | Costo estimado de inversión a precios de mercado (Soles)
|  |  | Bimestre 1 | Bimestre 2 | Bimestre 3 | Bimestre 4 | Bimestre 5 | Bimestre 6 | Bimestre 7 | Bimestre 8 | Bimestre 9 | Bimestre 10 | Bimestre 11 | Bimestre 12
| Infraestructura |  | 3: 86521.5; 4: 126521.5 |  |  | 213043
| Equipamiento |  | 4: 466474.78 |  |  | 466474.78
| Vehiculos |  | 4: 435000 |  |  | 435000
| Mobiliario |  | 4: 29263 |  |  | 29263
| Intangibles |  |  |  | 208480.83 | 208480.83 | 208480.83 | 208480.83 | 208480.83 | 208480.83 | 208480.83 | 208480.83 | 208480.83 |  | 1876327.5
| Sub total : | [13 empty] | 3020108.28
| Otros costos |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Gestión del proyecto |  |  |  | 4152 | 4152 | 4152 | 4152 | 4152 | 4152 | 4152 | 4152 | 4152 | 4152 | 41520
| Expediente técnico |  | 1: 45000; 2: 45000 | 90000
| Supervisión |  |  |  | 25143.41 | 25143.41 | 25143.41 | 25143.41 | 25143.41 | 25143.41 | 25143.41 | 25143.41 | 25143.41 | 25143.41 | 251434.1
| Liquidación |  | 12: 30000 | 30000
| Sub total : | [13 empty] | 412954.1
| Costo total de la Inversión : | [13 empty] | 3433062.38
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items. Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item.
La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto
5.4 | Monto de inversión financiados con recursos públicos
¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?
| SI |  | 2: Aporte de los beneficiarios (S/):
| NO | X | 2: Financiado con recursos públicos (S/):
5.5 | Cronograma de metas físicas
|  |  | 1: Periodo | Total meta física
| Tipo de Factor Productivo | Unidad de medida representativa | Bimestre 1 | Bimestre 2 | Bimestre 3 | Bimestre 4 | Bimestre 5 | Bimestre 6 | Bimestre 7 | Bimestre 8 | Bimestre 9 | Bimestre 10 | Bimestre 11 | Bimestre 12
|  |  | Meta física | Meta física | Meta física | Meta física | Meta física | Meta física | Meta física | Meta física | Meta física | Meta física | Meta física | Meta física
| Infraestructura | m2 | 3: 112.2; 4: 115.4 | 227.6
| Equipo | Unidad | 4: 31 | 31
| Mobiliario | Unidad | 4: 4 | 4
| Vehiculos | Unidad | 4: 6 | 6
| Intangibles | Global |  |  | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 14 | 5144
Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Item de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de tamaño
5.6 | Costo de inversión a precios sociales
|  |  | Alternativa 1 (Recomendada) | Alternativa 2 | Alternativa 3
| Costo de inversión a precios de mercado |  | 1: 3433062.38
| Costo de inversión a precios sociales |  | 1: 2909374.9
6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
| Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): |  | 1: 2021-10-01
| Horizonte de funcionamiento (años) |  | 1: 10
| Costos (S/) |  | 1: Periodo
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Sin Proyecto | Operación | 70680 | 70680 | 70680 | 70680 | 70680 | 70680 | 70680 | 70680 | 70680 | 70680
|  | Mantenimiento | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
| Con Proyecto | Operación | 185880 | 185880 | 185880 | 185880 | 185880 | 185880 | 185880 | 185880 | 185880 | 185880
|  | Mantenimiento | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000
7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:
| Tipo | Criterio de elección** | Periodo 1: Alternativa 1 (Recomendada); Periodo 2: Alternativa 2; Periodo 3: Alternativa 3
| Costo / Beneficio* | Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Valor Anual Equivalente (VAE)
| Costo / Eficiencia* | Valor Actual de los Costos (VAC) | Periodo 1: 4563391.5716
Costo Anual Equivalente (CAE)
|  | Costo por capacidad de producción | Periodo 1: 2100.0421
|  | Costo por beneficiario directo | Periodo 1: 1579.5943
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA
8.1 | Análisis de sostenibilidad
La Direccion Regional de la Producción (DIREPRO) es el encargado de la Operación y Manteniemiento del proyecto durante el ciclo del proyecto. La Direccion Regional de la Producción (DIREPRO), el Gobierno regional de Apurimac en convenio con el Programa Nacional: "A comer Pescado" Mantienen convenios interinstitucionales con la finalidad de trabajar de manera articulada e integral con un unico fin, el operador sera la Direccion Regional de la Producción (DIREPRO), cuyo personal esta preparado para realizar las diversas Gestiones consernientes a la sostenibilidad del proyecto
8.2. | ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?
| Peligros |  | Periodo 1: Nivel (bajo, medio o alto); Periodo 2: Medida de reducción de riesgo en contexto de cambio climático
| Sismos |  | Periodo 1: Bajo; Periodo 2: Prevencion
| Tsunamis |  | Periodo 1: Bajo; Periodo 2: Prevencion
| Heladas |  | Periodo 1: Bajo; Periodo 2: Prevencion
| Friajes |  | Periodo 1: Bajo; Periodo 2: Prevencion
| Erupciones volcánicas |  | Periodo 1: Bajo; Periodo 2: Prevencion
| Sequías |  | Periodo 1: Bajo; Periodo 2: Prevencion
| Granizadas |  | Periodo 1: Bajo; Periodo 2: Prevencion
| Lluvias intensas |  | Periodo 1: Bajo; Periodo 2: Prevencion
| Avalanchas |  | Periodo 1: Bajo; Periodo 2: Prevencion
| Flujos de lodo (huaycos) |  | Periodo 1: Bajo; Periodo 2: Prevencion
| Deslizamientos |  | Periodo 1: Bajo; Periodo 2: Prevencion
| Inundaciones |  | Periodo 1: Bajo; Periodo 2: Prevencion
| Vientos fuertes |  | Periodo 1: Bajo; Periodo 2: Prevencion
| Otros peligros |  | Periodo 1: Bajo; Periodo 2: Prevencion
| Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio climático (especificar) |  | Periodo 1: Bajo; Periodo 2: Prevencion
8.3. | Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático |  | Periodo 4: 70000
8.4. | Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: | bar: Periodo 4
8.5. | Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento
9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:
| Modalidad de ejecución |  | Periodo 3: Marcar con (X)
1. Administración Directa | bar: Periodo 3
2. Administración Indirecta - Por contrata
3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor
Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria de Interés de acuerdo al numeral 45.6 del artículo 45 del DLeg. 1362
La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés.
Documento de Declaratoria de Interés
10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
| Fuente de Financiamiento |  | Periodo 3: Marcar con (X)
1. Recursos ordinarios | bar: Periodo 3
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias
5. Recursos determinados
11. DOCUMENTO TÉCNICO
| Tipo de documento técnico |  | Periodo 1: Marcar con (X); Periodo 2: Persona natural o jurídica que elaboró el documento técnico*; Periodo 9: DNI/RUC*; Periodo 10: Nro Contrato*
Ficha Técnica Simplificada | bar: Periodo 1
Ficha Técnica Estándar
Ficha técnica
Perfil
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).
12. CONCLUSIONES:
12.1. | Resultado de la formulación y evaluación
| VIABLE : | X
NO VIABLE :
12.2. | Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación
El proyecto de inversión es scialmente rentable, sostenible y esta enmarcado en los lineamientode política regional y sectorial. Equipo de formuación del proyecto de inversión: Lic: en Adm: WALDO JOSEPH SALAS QUISPE, Eco: KATHERINE PÉREZ LIZARME, Ing: HÉCTOR JUNIOR BAZÁN JURO, Mvz: CARLOS ENRIQUE ALFARO PINTO, Bach. ROSA MARILIA AGUIRRE CAHUANA. evaluador Ing. Germuth Alvites Ascue
Los documentos de carga al sistema son los siguientes (todos los documentos deben estar sellados, visados y firmados por el responsable de la UF):
Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Registro del Formato 07-A impreso desde el aplicativo
Resumen ejecutivo
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________
Firma y sello del Responsable de la Unidad Formuladora